## Slide 1: INFORME SITUACIÓ ACTUAL ESPAI BARÇA
21 D’OCTUBRE DEL 2023

## Slide 2: QUÈ S'HA FET FINS ARA?

## Slide 3: QUÈ S'HA FET FINS ARA?
CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I BSM PER AL TRASLLAT A MONTJUÏC FINS AL NOVEMBRE DEL 2024
INICI DE L'ENDERROC PARCIAL DE LA GRADA DEL TERCER NIVELL DEL GOL SUD
LLANÇAMENT DEL FINANÇAMENT AL MERCAT
SIGNATURA DEL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ DE L'SPOTIFY CAMP NOU I OBRES DE REFORMA DE L'ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
GEN 2023
DES 2022
NOV 2022
JUNY 2022
JUN 2022
OCT 2023
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 4: QUÈ S'HA FET FINS ARA?
JUNY 2023
MAIG 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACORD DE FINANÇAMENT FINALITZAT PER 1.450 M€
INICI D'OBRES SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓ DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROVACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT LLICÈNCIA DELS ENDERROCS I OBRES SOTA RASANT
FINALITZACIÓ DE L’ENDERROC DE LA 3A GRADERIA
-
APROVACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES OBRES PRINCIPALS
PARTIT GAMPER I INAUGURACIÓ DE L'ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESSIÓ INFORMATIVA SOCIS I SÒCIES
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 5
NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR, EL MUSEU TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 6
NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR, EL MUSEU TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 7: QUÈ S'HA FET FINS ARA?
JUNY 2023
MAIG 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACORD DE FINANÇAMENT FINALITZAT PER 1.450 M€
INICI D'OBRES SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓ DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROVACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT LLICÈNCIA DELS ENDERROCS I OBRES SOTA RASANT
FINALITZACIÓ DE L’ENDERROC DE LA 3A GRADERIA
-
APROVACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES OBRES PRINCIPALS
PARTIT GAMPER I INAUGURACIÓ DE L'ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESSIÓ INFORMATIVA SOCIS I SÒCIES
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 8: ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS, L’ESTADI TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 9: ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS, L’ESTADI TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 10: QUÈ S'HA FET FINS ARA?
JUNY 2023
MAIG 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACORD DE FINANÇAMENT FINALITZAT PER 1.450 M€
INICI D'OBRES SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓ DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROVACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT LLICÈNCIA DELS ENDERROCS I OBRES SOTA RASANT
FINALITZACIÓ DE L’ENDERROC DE LA 3A GRADERIA
-
APROVACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES OBRES PRINCIPALS
PARTIT GAMPER I INAUGURACIÓ DE L'ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESSIÓ INFORMATIVA SOCIS I SÒCIES
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 11: SPOTIFY CAMP NOU SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA
AVUI, OCTUBRE 2023
ENDERROCS 3a 100% EXECUTADA
100% SEIENTS RETIRATS
50% EXCAVACIÓ TRIBUNA / LATERAL
MUSEU TEMPORAL OBERT
ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS EN FUNCIONAMENT
AVUI, OCTUBRE 2023
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACITAT 1A & 2A GRADERIA
INAUGURACIÓ MUSEU
DEMOLICIÓ 3A
COBERTA CABLEJAT, BIG LIFT, MEMBRANA
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 3A
ANELLS VIP
100% CAPACITAT 3A I VIP
INAUGURACIÓ BOTIGA
JUGAR A L’ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
FONAMENTS I ESTRUCTURA 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 1A I 2A GRADERIA

## Slide 12: ESPAI BARÇA INVERSIÓ
Chart: 
| REALMENT GASTAT FINS NOV. 2023 | PENDENT
 | 231.517 | 1268.483
TOTAL INVERSIÓ
TOTAL INVERSIÓ
CONSTRUÏT FINS SETEMBRE 2023
PRESSUPOST PENDENT
(15%)
(85%)
1.500
MILIONS D’EUROS
*22% SOBRE TOTAL CONSTRUCCIÓ (1.071 M€)

## Slide 13: QUÈ FAREM A PARTIR D’AVUI?

## Slide 14: ESPAI BARÇA CALENDARI
 | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
SPOTIFY CAMP NOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PALAU BLAUGRANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
URBANITZACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROJECTE
PALAU BLAUGRANA
CONSTRUCCIÓ
PALAU BLAUGRANA
URBANITZACIÓ CARRERS I CAMPUS
CONSTRUCCIÓ SPOTIFY CAMP NOU
AVUI, OCTUBRE 2023
MONTJUÏC

## Slide 15: SPOTIFY CAMP NOU SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA
NOVEMBRE 2024
TORNEM A JUGAR A L’SPOTIFY CAMP NOU
65.000 CAPACITAT D’AFORAMENT (EN 1A I 2A GRADERIA)
50% AFORAMENT VIP
3A GRADERIA ESTRUCTURA
MUSEU DEFINITIU OBERT
NOVEMBRE 2024
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACITAT 1A & 2A GRADERIA
INAUGURACIÓ MUSEU
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 3A
100% CAPACITAT 3A I VIP
INAUGURACIÓ BOTIGA
FONAMENTS I ESTRUCTURA 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 1A I 2A GRADERIA
ANELLS VIP
COBERTA CABLEJAT, BIG LIFT, MEMBRANA
DEMOLICIÓ 3A
JUGAR A L’ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 16: SPOTIFY CAMP NOU SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA
AGOST 2025
100% ESTRUCTURA 3a GRADERIA
90% CAPACITAT 3a GRADERIA
90% CAPACITAT ANELLS VIP
100% COBERTA 360°
NOVA BOTIGA OBERTA
AGOST 2025
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACITAT 1A & 2A GRADERIA
INAUGURACIÓ MUSEU
100% CAPACITAT 3A I VIP
INAUGURACIÓ BOTIGA
FONAMENTS I ESTRUCTURA 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 1A I 2A GRADERIA
DEMOLICIÓ 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 3A
COBERTA CABLEJAT, BIG LIFT, MEMBRANA
ANELLS VIP
JUGAR A L’ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 17: SPOTIFY CAMP NOU SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA
AGOST 2026
SPOTIFY CAMP NOU FINALITZAT
CAPACITAT FINAL DE 104.600 D’AFORAMENT
48.000 M2 COBERTA AMB 21.000 M2 DE PLAQUES SOLARS
SUPERFÍCIE TOTAL CONTRUÏDA DE 220.000 M2
AGOST 2026
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACITAT 1A & 2A GRADERIA
INAUGURACIÓ MUSEU
100% CAPACITAT 3A I VIP
INAUGURACIÓ BOTIGA
FONAMENTS I ESTRUCTURA 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 1A I 2A GRADERIA
DEMOLICIÓ 3A
INSTAL·LACIONS + INTERIORISME 3A
COBERTA CABLEJAT, BIG LIFT, MEMBRANA
ANELLS VIP
JUGAR A L’ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 18: SPOTIFY CAMP NOU PROGRÉS DE L'OBRA
PLANIFICAT VS. AVENÇ REAL
Chart: 
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010919 | 0.021313 | 0.035069 | 0.05265 | 0.076048 | 0.10271 | 0.13316 | 0.19578 | 0.27702 | 0.34644 | 0.42042 | 0.49177 | 0.56902 | 0.67351 | 0.75427 | 0.84142 | 0.87553 | 0.89347 | 0.90026 | 0.91463 | 0.92126 | 0.931 | 0.93891 | 0.94713 | 0.95783 | 0.96942 | 0.97999 | 0.98704 | 0.98965 | 0.99509 | 0.9986 | 0.99968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.022522 | 0.035929 | 0.050071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
AVENÇ D’0BRA DE L’SPOTIFY CAMP NOU
PLANIFICAT
AVENÇ REAL
QUÈ S’HA FET?
120.000 TONES DE FORMIGÓ DERRUÏT (EQUIVALENT A 355 AVIÓ AIRBUS 380)
COBERTA ENDERROCADA EQUIVALENT AL PES DE LA TORRE JAUME I DE L’AERI DEL PORT DE BARCELONA
300.000 M2 DE TERRA EXCAVADA (EQUIVALENT AL VOLUM DE 100 PISCINES OLÍMPIQUES)
450 PERSONES EN OBRA PER DIA
gen
feb
març
abr
maig
juny
jul
ag
set
oct
nov
des
gen
feb
març
abr
maig
juny
jul
ag
set
oct
nov
des
gen
feb
març
abr
maig
juny
jul
ag
set
oct
nov
des
gen
feb
març
abr
maig
juny
jul
ag
set
oct
nov
des
2023
2024
2025
2026

## Slide 19: UN SPOTIFY CAMP NOU OBERT A TOTHOM
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 20: UN SPOTIFY CAMP NOU OBERT A TOTHOM
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 21: UN SPOTIFY CAMP NOU OBERT A TOTHOM
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 22: UN SPOTIFY CAMP NOU OBERT A TOTHOM
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 23: UN SPOTIFY CAMP NOU OBERT A TOTHOM
Notes: RENDER CANVIAT