## Slide 1: INFORME SITUACIÓN ACTUAL ESPAI BARÇA
21 DE OCTUBRE DE 2023

## Slide 2: ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?

## Slide 3: ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y BSM PARA EL TRASLADO A MONTJUÏC HASTA NOVIEMBRE DE 2024
INICIO DEL DERRIBO PARCIAL DE LA GRADA DEL TERCER NIVEL DEL GOL SUR
LANZAMIENTO DE LA FINANCIACIÓN EN EL MERCADO
FIRMA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL SPOTIFY CAMP NOU Y OBRAS DE REFORMA DEL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
ENE 2023
DIC 2022
NOV 2022
JUN 2022
JUN 2022
OCT 2023
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 4: ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
JUN 2023
MAY 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACUERDO DE FINANCIACIÓN POR 1.450 M€
INICIO DE OBRAS SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓN DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO LICENCIA DE LOS DERRIBOS Y OBRAS BAJO RASANTE
FINALIZACIÓN DEL DERRIBO DE LA 3A GRADERÍA
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LICENCIA DE LAS OBRAS PRINCIPALES
PARTIDO GAMPER
E INAUGURACIÓN DEL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESIÓN INFORMATIVA SOCIOS Y SOCIAS
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 5
NUEVO BARÇA IMMERSIVE TOUR, EL MUSEO TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 6
NUEVO BARÇA IMMERSIVE TOUR, EL MUSEO TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 7: ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
JUN 2023
MAY 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACUERDO DE FINANCIACIÓN POR 1.450 M€
INICIO DE OBRAS SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓN DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO LICENCIA DE LOS DERRIBOS Y OBRAS BAJO RASANTE
FINALIZACIÓN DEL DERRIBO DE LA 3A GRADERÍA
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LICENCIA DE LAS OBRAS PRINCIPALES
PARTIDO GAMPER
E INAUGURACIÓN DEL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESIÓN INFORMATIVA SOCIOS Y SOCIAS
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 8: ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS, EL ESTADIO TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 9: ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS, EL ESTADIO TEMPORAL DEL BARÇA

## Slide 10: ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
JUN 2023
MAY 2023
AGO 2023
OCT 2023
ACUERDO DE FINANCIACIÓN POR 1.450 M€
INICIO DE OBRAS SPOTIFY CAMP NOU
-
INAUGURACIÓN DEL NOU BARÇA IMMERSIVE TOUR
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO LICENCIA DE LOS DERRIBOS Y OBRAS BAJO RASANTE
FINALIZACIÓN DEL DERRIBO DE LA 3A GRADERÍA
-
APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LICENCIA DE LAS OBRAS PRINCIPALES
PARTIDO GAMPER
E INAUGURACIÓN DEL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
JUL 2023
SESIÓN INFORMATIVA SOCIOS Y SOCIAS
JUN 2022
OCT 2023

## Slide 11: SPOTIFY CAMP NOU SECUENCIA CONSTRUCTIVA
HOY, OCTUBRE 2023
DERRIBOS 3A 100% EJECUTADA
100% ASIENTOS RETIRADOS
50% EXCAVACIÓN TRIBUNA / LATERAL
MUSEO TEMPORAL ABIERTO
ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS EN FUNCIONAMIENTO
HOY, OCTUBRE 2023
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACIDAD 1A & 2A GRADERÍA
INAUGURACIÓN MUSEO
DEMOLICIÓN 3A
CUBIERTA CABLEADO, BIG LIFT, MEMBRANA
INSTALACIONES + INTERIORISMO 3A
ANILLOS VIP
100% CAPACIDAD 3A Y VIP
INAUGURACIÓN TIENDA
JUGAR EN EL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 1A Y 2A GRADERIA

## Slide 12: ESPAI BARÇA INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN
Chart: 
| REALMENT GASTAT FINS NOV. 2023 | PENDENT
 | 231.517 | 1268.483
TOTAL INVERSIÓN
CONSTRUIDO HASTA SEPTIEMBRE 2023
PRESUPUESTO PENDIENTE
(15%)
(85%)
1.500
MILLONES DE EUROS
*22% SOBRE TOTAL CONSTRUCCIÓN (1.071 M€)

## Slide 13: ¿QUÉ HAREMOS A PARTIR DE HOY?

## Slide 14: ESPAI BARÇA CALENDARIO
 | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
SPOTIFY CAMP NOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PALAU BLAUGRANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECTO
PALAU BLAUGRANA
CONSTRUCCIÓN
PALAU BLAUGRANA
URBANIZACIÓN CALLES Y CAMPUS
CONSTRUCCIÓN SPOTIFY CAMP NOU
HOY, OCTUBRE 2023
MONTJUÏC

## Slide 15: SPOTIFY CAMP NOU SECUENCIA CONSTRUCTIVA
NOVIEMBRE 2024
VOLVEMOS A JUGAR EN EL SPOTIFY CAMP NOU
65.000 CAPACIDAD DE AFORO (EN 1A Y 2A GRADERÍA)
50% AFORO VIP
3A GRADERÍA ESTRUCTURA
MUSEO DEFINITIVO ABIERTO
NOVIEMBRE 2024
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACIDAD 1A & 2A GRADERÍA
INAUGURACIÓN MUSEO
INSTALACIONES + INTERIORISMO 3A
100% CAPACIDAD 3A Y VIP
INAUGURACIÓN TIENDA
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 1A Y 2A GRADERÍA
ANILLOS VIP
CUBIERTA CABLEADO, BIG LIFT, MEMBRANA
DEMOLICIÓN 3A
JUGAR EN EL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 16: SPOTIFY CAMP NOU SECUENCIA CONSTRUCTIVA
AGOSTO 2025
100% ESTRUCTURA 3A GRADERÍA
90% CAPACIDAD 3A GRADERÍA
90% CAPACIDAD ANILLOS VIP
100% CUBIERTA 360°
NUEVA TIENDA ABIERTA
AGOSTO 2025
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACIDAD 1A & 2A GRADERÍA
INAUGURACIÓN MUSEO
100% CAPACIDAD 3A Y VIP
INAUGURACIÓN TIENDA
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 1A Y 2A GRADERÍA
DEMOLICIÓN 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 3A
CUBIERTA CABLEADO, BIG LIFT, MEMBRANA
ANILLOS VIP
JUGAR EN EL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 17: SPOTIFY CAMP NOU SECUENCIA CONSTRUCTIVA
AGOSTO 2026
SPOTIFY CAMP NOU FINALIZADO
CAPACIDAD FINAL DE 104.600 DE AFORO
48.000 M2 CUBIERTA CON 21.000 M2 DE PLACAS SOLARES
SUPERFICIE TOTAL CONTRUIDA DE 220.000 M2
AGOSTO 2026
2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
100% CAPACIDAD 1A & 2A GRADERÍA
INAUGURACIÓN MUSEO
100% CAPACIDAD 3A Y VIP
INAUGURACIÓN TIENDA
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 1A Y 2A GRADERIA
DEMOLICIÓN 3A
INSTALACIONES + INTERIORISMO 3A
CUBIERTA CABLEADO, BIG LIFT, MEMBRANA
ANILLOS VIP
JUGAR EN EL ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS

## Slide 18: SPOTIFY CAMP NUEVO PROGRESO DE LA OBRA
PLANIFICADO VS. AVANCE REAL
Chart: 
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010919 | 0.021313 | 0.035069 | 0.05265 | 0.076048 | 0.10271 | 0.13316 | 0.19578 | 0.27702 | 0.34644 | 0.42042 | 0.49177 | 0.56902 | 0.67351 | 0.75427 | 0.84142 | 0.87553 | 0.89347 | 0.90026 | 0.91463 | 0.92126 | 0.931 | 0.93891 | 0.94713 | 0.95783 | 0.96942 | 0.97999 | 0.98704 | 0.98965 | 0.99509 | 0.9986 | 0.99968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.022522 | 0.035929 | 0.050071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
AVANCE DE OBRA DEL SPOTIFY CAMP NOU
PLANIFICADO
AVANCE REAL
¿QUÉ SE HA HECHO?
120.000 TONELADAS DE HORMIGÓN DERRUIDO (EQUIVALENTE A 355 AVIÓN AIRBUS 380)
CUBIERTA DERRUIDA (EQUIVALENTE AL PESO DE LA TORRE JAUME I DEL AÉREO DEL PUERTO DE BARCELONA)
300.000 M2 DE TIERRA EXCAVADA (EQUIVALENTE AL VOLUMEN DE 100 PISCINAS OLÍMPICAS)
450 PERSONAS EN OBRA POR DÍA
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
des
gen
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
2023
2024
2025
2026

## Slide 19: UN SPOTIFY CAMP NOU ABIERTO A TODO EL MUNDO
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 20
UN SPOTIFY CAMP NOU ABIERTO A TODO EL MUNDO
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 21: UN SPOTIFY CAMP NOU ABIERTO A TODO EL MUNDO
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 22: UN SPOTIFY CAMP NOU ABIERTO A TODO EL MUNDO
Notes: RENDER CANVIAT

## Slide 23: UN SPOTIFY CAMP NOU ABIERTO A TODO EL MUNDO
Notes: RENDER CANVIAT